## Sheet1
Riesgo | Consecuencia | Procedencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | Grado | Estrategia | Actividad
Riesgos individuales
Requisitos inadecuados | Usuarios insatisfechos por el diseño de la app | 1.1 | Posible | Catastrofico | Alto | 8 | Mitigar | Realizar revisiones de requisitos con usuarios y validaciones iterativas del diseño
Fallos tecnicos en RA | Error al escanear el codigo QR | 2.1 | Casi seguro | Catastrofico | Alto | 7 | Mitigar | Realizar pruebas de compatbilidad en dispositivos y asegurar actualizaciones periodicas
Errores en la documentacion | Falta de informacion documentada e errores en la misma | 4.1 | Posible | Moderado | Medio | 5 | Mitigar | Implementar revisiones periodicas de la documentacion y auditorias para detectar y corregir errores
Problemas en la disponibilidad del proyecto | Retraso en la correcion de errores u aumento de errores en el proyecto | 5.2 | Posible | Moderado | Medio | 6 | Evitar | Capacitar al equipo y documentar procedimientos de soporte para evitar problemas de disponibilidad
Riesgos globales
Cambios en la tecnologia | Nuevo mantenimiento | 5.1 | Raro | Catastrofico | Alto | 7 | Aceptar | Ajustar la app a los respectivos cambios en la tecnologia y actualizar los datos
Incumplimiento de normativas | Sanciones legales y daños reputacionales | 1 | Baja | Catastrofico | Medio | 9 | Evitar | Consultar a un experto de regulaciones y normativas locales para asegurar que el proyecto cumple con los estandares necesarios